**U/09/2018/A Załącznik nr 1A**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługa doradcza ekspertów w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów na Instytucie Politologii–Zarządzanie Publiczne– wykonywana przez ekspertów, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.**

**A. ZASADY OGÓLNE**

**1.Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza Ekspertów w celu opracowania dokumentacji   
i przeprowadzenia niezbędnych działań, w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów   
na Instytucie Politologii – Zarządzanie Publiczne–wykonywana przez ekspertów, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, w podziale na trzy etapy.

Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada współpracę niezależnych ekspertów, przedstawicieli Pracodawców z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Opolskiego w ramach prac interdyscyplinarnych Zespołów Ekspertów (szczegółowe opisy w pkt. B. Warunki szczegółowe).

Zaangażowanie przedstawicieli Pracodawców umożliwi dostosowanie kierunku do potrzeb   
i wymagań rynku pracy, gospodarki oraz otoczenia społecznego. Natomiast angaż pracowników Uniwersytetu umożliwi zapewnienie zgodności kierunku z wymogami uczelnianymi.

Zamówienie będzie realizowane w podziale na 15 części:

* Etap I – Przygotowanie kierunku praktycznego Zarządzanie publiczne – 9 ekspertów

(9 części, tj. część nr 1-9)

* Etap II – Opracowanie dokumentacji kierunku Zarządzanie publiczne – 3 ekspertów

(3 części, tj. części nr 10-12)

* Etap III – Opracowanie przewodnika metodycznego i pomocy dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie publiczne – 3 ekspertów

(3 części, tj. części nr 13-15)

Każdy z ekspertów może zgłosić się tylko do jednej, wybranej części.

**2. Termin realizacji**

zgodnie z realizacją poszczególnych etapów

**3. Warunki finansowe**

Rozliczenia wynagrodzenia odbywać się będą w cyklach miesięcznych, na zakończenie każdego miesiąca, na podstawie wystawionego poprawnie rachunku lub faktury wraz z miesięcznym protokołem odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonym przez kierownika projektu. Płatności będą realizowane   
w terminie 30 dni od wystawienia prawidłowo sporządzonego rachunku lub faktury,

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest posiadanie środków (transz) projektowych na rachunku bankowym Zamawiającego przeznaczonym do obsługi projektu. W sytuacji opóźnień w przesyłaniu transz przez NCBiR, wypłata nastąpi w możliwie najszybszym terminie, bez możliwości naliczania odsetek przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego będzie osoba fizyczna, wobec której Zamawiający, jako płatnik, będzie miał obowiązek odprowadzenia obowiązkowych składek, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę tych składek.

**4. Miejsce realizacji zamówienia:**

Opole

**B. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE**

Dodatkowe warunki realizacji:

**Ekspert zobowiązuje się do**:

* osobistej obecności i udziału w spotkaniach Zespołu Ekspertów w ramach prac odpowiednio: I, II lub III etapu, które organizowane będą w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego nie rzadziej niż dwa razy w trakcie realizacji danego etapu;
* zapewnienia personalnej dostępności, umożliwiającej osobiste wzięcie udziału w spotkaniach doradczych dla członków Zespołu Projektowego nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, organizowanych i przeprowadzanych w Opolu;
* zapewnienia dostępności komunikacyjnej w formie telefonicznej oraz elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej), umożliwiającej bieżącą wymianę informacji pomiędzy członkami Zespołu Ekspertów oraz konsultacje dokumentacji projektowej.

Praca interdyscyplinarnych Zespołów Ekspertów (składających się z niezależnych przedstawicieli Pracodawców oraz pracowników naukowo - dydaktycznych UO)podzielona będzie na trzy etapy (łącznie 15 części):

**1. Etap I – Przygotowanie kierunku praktycznego- Zarządzanie Publiczne- 9 ekspertów   
(części 1-9)**

**Termin realizacji:** od dnia zawarcia umowy (maj 2018 r.) – wrzesień 2018 r. (5 miesięcy)

**Zakres zadań ekspertów:**

Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada współpracę 9 niezależnych ekspertów z sektorów:

* administracja publiczna – 3 ekspertów,
* sektor prywatny lub instytucje lub organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – 3 ekspertów,
* NGO/media (tj. środki masowego przekazu) – 3 ekspertów.

z 3 pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Opolskiego w ramach prac interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. przygotowania kierunku praktycznego.

W ramach spotkań zrealizowane zostaną elementy badawcze w oparciu o diagnozę potrzeb   
i oczekiwań wszystkich interesariuszy.

**Zespół Ekspertów opracuje:**

* Merytoryczną check-listę działań do wykonania po obu stronach (wewnątrz uczelni i po stronie interesariuszy zewnętrznych) - opracowanie powstanie w wyniku realizacji fokusów (wstępnego i finalnego);
* Szczegółową procedurę uruchomienia kierunku praktycznego;
* Pogłębioną analizę zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy (w oparciu   
  o doświadczenie interesariuszy);
* Warunki weryfikacji efektów kształcenia w ramach zajęć i procesu dyplomowania;
* Organizację procesu kształcenia z wyróżnieniem roli poszczególnych interesariuszy;
* Rekomendację wzorców dobrych praktyk, które zostaną udostępnione na licencji Creative Commons do wykorzystania przez inne ośrodki naukowe;
* Zasady szkolenia in company oraz wzorce pomiaru i dokumentowania praktycznych efektów kształcenia (w tym praktyk).

Dokumentacja z ww. zadań ma być przekazana w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej lub PDF) na płycie CD / pendrive lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**MAKSYMALNA STAWKA**

Maksymalna stawka wynagrodzenia eksperta w częściach 1-9 wynosi:

**5 miesięcy x 1 500,00 zł brutto miesięcznie = 7 500,00 zł**

Postępowanie w ramach tego etapu będzie podzielone na 9 części:

**CZĘŚCI 1-3 Eksperci z administracji publicznej**

Łącznie 3 ekspertów (po 1 w każdej części)

**CZĘŚCI 4-6 Eksperci z sektora prywatnego / instytucji lub organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości**

Łącznie 3 ekspertów (po 1 w każdej części)

**CZĘŚCI 7-9 Eksperci z organizacji pozarządowych / mediów**

Łącznie 3 ekspertów (po 1 w każdej części)

**2. Etap II – Opracowanie dokumentacji kierunku- Zarządzanie Publiczne- 3 ekspertów   
(części 10-12)**

**Termin realizacji:** od dnia zawarcia umowy (maj 2018 r.) – wrzesień 2018 r. (5 miesięcy)

Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada współpracę 3 niezależnych ekspertów z sektorów:

* administracja publiczna – 1 ekspert,
* sektor prywatny / instytucje lub organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – 1 ekspert,
* NGO/media (tj. środki masowego przekazu) – 1 ekspert.

z 5 pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Opolskiego w ramach prac interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. opracowania dokumentacji kierunku.

**W wyniku prac Zespołu Ekspertów powstaną:**

* Program praktycznej współpracy z pracodawcami przy realizacji kierunku Zarządzanie Publiczne;
* Szczegółowy program realizacji praktyk zawodowych;
* Pogłębiona sylwetka absolwenta Zarządzania Publicznego, wraz z dalszymi możliwościami rozwoju zawodowego;
* Przygotowanie przewodnika dla potencjalnych studentów z wyjaśnieniem, dlaczego warto studiować Zarządzanie Publiczne.

Dokumentacja z ww. zadań ma być przekazana w formie pisemnej.

Dokumentacja z ww. zadań ma być przekazana w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej lub PDF) na płycie CD / pendrive lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**MAKSYMALNA STAWKA**

Maksymalna stawka wynagrodzenia eksperta w częściach 10-12 wynosi:

**5 miesięcy x 1 500,00 zł brutto miesięcznie = 7 500,00 zł**

Postępowanie w ramach tego etapu będzie podzielone na 3 części:

**CZĘŚĆ 10 Ekspert z administracji publicznej**

1 ekspert

**CZĘŚĆ 11 Ekspert z sektora prywatnego / instytucji lub organizacji działającej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości**

1 ekspert

**CZĘŚĆ 12 Ekspert z organizacji pozarządowych / mediów**

1 ekspert

**3. Etap III – Opracowanie przewodnika metodycznego i pomocy dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie Publiczne - 3 ekspertów (części 13-15)**

**Termin realizacji:** październik – grudzień 2018 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada współpracę 3 niezależnych ekspertów z sektorów:

* administracja publiczna – 1 ekspert,
* sektor prywatny / instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – 1 ekspert,
* NGO/media (tj. środki masowego przekazu) – 1 ekspert.

z 3 pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Opolskiego w ramach prac interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. opracowania dokumentacji kierunku.

Opracowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz przewodnika metodycznego jest szczególnie istotne z perspektywy kierunku praktycznego. Struktura zespołu zapewni możliwie najwyższą jakość przygotowanych materiałów.

**W ramach przewodnika metodycznego opracowane zostaną m.in.:**

* Szczegółowe karty przedmiotów;
* Scenariusze zajęć;
* Przykładowe Case Study do zajęć;
* Szczegółowa matryca zajęć, z uwzględnieniem efektów kształcenia.

**MAKSYMALNA STAWKA**

Maksymalna stawka wynagrodzenia eksperta wynosi:

**3 miesiące x 1 500,00 zł brutto miesięcznie = 4 500,00 zł**

Postępowanie w ramach tego etapu będzie podzielone na 3 części:

**CZĘŚĆ 13 Ekspert z administracji publicznej**

1 ekspert

**CZĘŚĆ 14 Ekspert z sektora prywatnego / instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości**

1 ekspert

**CZĘŚĆ 15 Ekspert z organizacji pozarządowych / mediów**

1 ekspert